**Протокол заседаний участников проекта «Институциональное партнерство в целях устойчивости трансграничного водопользования: Россия и Казахстан» (Project Erasmus+ № 561775-EPP-1-2015-1-DE-EPPKA2-CBHE-JP) в Томском государственном университете (Астана, Казахстан, 02.07 – 06.07.2018)**

**Участники семинара:**

1. Эдгар Вагнер, доктор наук, Альберт Людвиг Университет, г. Фрайбург, Германия (координатор проекта со стороны стран-программ Евросоюза)

2. Телегина Галина Валентиновна, д.ф.н., директор Регионального института международного сотрудничества, Тюменский государственный университет, г. Тюмень, Россия (координатор проекта со стороны стран-партнеров Евросоюза)

3. Афина Амилли, доктор наук, Университет Каподистриан, г.Афины, Греция

4. Йоанна Лувру, доктор PhD, Университет Каподистриан, г.Афины, Греция

5. Харааламбос Скуликарис, доктор PhD, Университет Каподистриан, г.Афины, Греция

6. Бейсенова Райхан Рымбаевна, д.б.н., заведующая кафедрой управления и инжиниринга в сфере охраны окружающей среды, Евразийский национальный университет им. Л.Н. Гумилева, г. Астана, Казахстан

7. Земцов Валерий Алексеевич, д.г.н., профессор, зав. кафедрой гидрологии, Томский государственный университет, г. Томск, Россия

8. Петрова Веста Николаевна, заведующая учебной лаборатории, Томский государственный университет, г. Томск, Россия

9. Пинигина Елена Павловна, ст. преподаватель кафедры геоэкологии, Тюменский государственный университет, г. Тюмень, Россия

10. Красноярова Бэлла Александровна, д.г.н., профессор, заведующая лабораторией ландшафтно-водно-экологических исследований и природопользования Института водных и экологических проблем Сибирского отделения РАН, г.Барнаул, Россия

11. Квач Сергей Сергеевич, Кандидат юридических наук, доцент кафедры правоохранительной деятельности и адвокатуры, Югорский государственный университет, г. Ханты-Мансийск, Россия

10. Карминский Антон Александрович, директор Центра дистанционного образования, Югорский государственный университет, г. Ханты-Мансийск, Россия

11. Дмитрий Черкашин, руководитель группы производственного контроля ООО «Тюмень Водоканал», г. Тюмень, Россия

12. Мырзагалиева Анар Базаровна – д.б.н., проректор по учебной работе Восточно-Казахстанский государственный университет им. С. Аманжолова, г. Усть-Каменогорск, Казахстан

13. Самарханов Талант Нуржакыпович, старший преподаватель кафедры экологии и географии, Восточно-Казахстанский государственный университет им. С. Аманжолова, г. Усть-Каменогорск, Казахстан

14. Жамангара Айжан Кашагановна, к.б.н., доцент кафедры управления и инжиниринга в сфере охраны окружающей среды, Евразийский национальный университет им. Л.Н. Гумилева, г. Астана, Казахстан

15. Тулегенов Шерим Ажибекович, д.т.н., профессор кафедры физической и экономической географии, Евразийский национальный университет им. Л.Н. Гумилева, г. Астана, Казахстан

16. Акбаева Ляйля Хамидуллаевна, к.б.н., доцент кафедры управления и инжиниринга в сфере охраны окружающей среды, Евразийский национальный университет им. Л.Н. Гумилева, г. Астана, Казахстан

17. Зандыбай Аманбек, к.б.н., доцент кафедры управления и инжиниринга в сфере охраны окружающей среды, Евразийский национальный университет им. Л.Н. Гумилева, г. Астана, Казахстан

18. Саспугаева Гульнур Ержановна, доктор PhD, доцент кафедры управления и инжиниринга в сфере охраны окружающей среды, Евразийский национальный университет им. Л.Н. Гумилева, г. Астана, Казахстан

19. Аубакирова Бахыт Нупбаевна, доктор PhD, старший преподаватель кафедры управления и инжиниринга в сфере охраны окружающей среды, Евразийский национальный университет им. Л.Н. Гумилева, г. Астана, Казахстан

**Решение:**

1. **В связи с пролонгацией проекта на 12 месяцев пересмотреть план работы в рамках проекта**
2. **Уточнить даты реализации программ повышения квалификации.**
3. **Подготовить проект сетевого договора для реализации совместных программ повышения квалификации.**
4. **Загрузить все программы повышения квалификации в независимую открытую платформу.**

**План работы в рамках проекта «Институциональное партнерство в целях устойчивости трансграничного водопользования: Россия и Казахстан»**

**в период с 1.07.2018 по 15.10.2019**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Мероприятие / содержание работ** | **Ответственный исполнитель** | **Сроки выполнения** |
| **I** | **Информационное сопровождение проекта** | | |
| 1.1 | Отражение информации о результатах проекта в СМИ за 2018 год на сайтах участников проекта «Эразмус+» | Барышников Г.Я.  Бейсенова Р.Р.  Жеребятьева Н.В.  Земцов В.А.  Красноярова Б.А.  Лапшина Е.Д.  Мырзагалиева А.Б.  Сидорова В.В. | до 15.10.2019 |
| 1.2 | Актуализация содержания сайтов проекта.  Ссылки на сайты разместить в разделе [«Сайты партнеров»](http://public.edu.asu.ru/mod/page/view.php?id=10797) | Барышников Г.Я.  Бейсенова Р.Р.  Жеребятьева Н.В.  Земцов В.А.  Красноярова Б.А.  Лапшина Е.Д.  Мырзагалиева А.Б.  Сидорова В.В. | до 15.10.2019 |
| 1.3 | Наполнение и редакция платформы Moodle на независимом открытом образовательном портале | Барышников Г.Я.  Бейсенова Р.Р.  Жеребятьева Н.В.  Земцов В.А.  Красноярова Б.А.  Лапшина Е.Д.  Мырзагалиева А.Б.  Сидорова В.В. | До 31.08.2018 (курсы, планируемыепроводить в сентябре 2018 г.)  До 30.09.2018 г. (все остальные) |
| 1.4 | Публикация совместных с потребителями водного сектора статей в журнале «Водное хозяйство Казахстана». Информацию необходимо поместить [на сайте](http://public.edu.asu.ru/mod/page/view.php?id=10798) | Барышников Г.Я.  Бейсенова Р.Б.  Жеребятьева Н.В.  Земцов В.А.  Красноярова Б.А.  Лапшина Е.Д.  Мырзагалиева А.Б.  Сидорова В.В. | в течение года |
| **II** | **Реализация программ дисциплин в рамках повышения квалификации и профессиональной переподготовки** | | |
| 2.1 | Подготовить проект сетевого договора для совместных программ повышения квалификации | Пинигина Е.  Квач С.С. | до 12.07.2018 |
| 2.2 | Назначить и утвердить даты проведения программ повышения квалификации (для курсов индивидуальных ВУЗов и совместных программ до 30.09.2018 г., и на базах университетов до 31.03.2019 г.) | Барышников Г.Я.  Бейсенова Р.Р.  Жеребятьева Н.В.  Земцов В.А.  Красноярова Б.А.  Лапшина Е.Д.  Мырзагалиева А.Б.  Сидорова В.В. | до 12.07.2018 |
| **III** | **Планы по мобильности** | | |
| 3.1 | Стажировка в Греции в Университетах Каподистриан г.Афины и Салоники | Елпида Колокита  Афина Амилли | В апреле 2019 г. |
| 3.2 | Итоговая конференция в Казахстане, ЕНУ им. Л.Н.Гумилева | Барышников Г.Я.  Бейсенова Р.Р.  Жеребятьева Н.В.  Земцов В.А.  Красноярова Б.А.  Лапшина Е.Д.  Мырзагалиева А.Б.  Сидорова В.В. | В августе 2019 г. |