**Протокол заседаний в рамках стажировки участников проекта «Институциональное партнерство в целях устойчивости трансграничного водопользования: Россия и Казахстан» (Project Erasmus+ № 561775-EPP-1-2015-1-DE-EPPKA2-CBHE-JP) в Университете Аристотеля (Салоники, Греция, 24.04 – 05.05.2017)**

**Участники семинара:**

1. Вагнер Эдгар, профессор Института биологии, Университет Альберта Людвига, г. Фрайбург, Германия (координатор проекта и суб-контрактор от Европейского Союза)

2. Телегина Галина Валентиновна, д.ф.н., директор Регионального института международного сотрудничества, Тюменский государственный университет, г. Тюмень, Россия (координатор проекта со стороны стран-партнеров Евросоюза)

3. Скоуликарис Харалампос, научный сотрудник Департамента гражданского строительства, Университет им. Аристотеля, г. Салоники, Греция

4. Амили Афина, профессор Департамента биологии, Университет г. Афины, Греция

5. Тулегенов Шерим Ажибекович, д.т.н., профессор кафедры физической и экономической географии, Евразийский национальный университет им. Л.Н. Гумилева, г. Астана, Казахстан

6. Жамангара Айжан Кашагановна, к.б.н., доцент кафедры управления и инжиниринга в сфере охраны окружающей среды, Евразийский национальный университет им. Л.Н. Гумилева, г. Астана, Казахстан

7. Медеубаева Балжан Заруетовна, и.о.начальника отдела послевузовского образования, Восточно-Казахстанский государственный университет им. С. Аманжолова, г. Усть-Каменогорск, Казахстан

8. Попова Марина Васильевна, к.п.н., доцент кафедры химии факультета естественных наук и технологий, Восточно-Казахстанский государственный университет им. С. Аманжолова, г. Усть-Каменогорск, Казахстан

9. Мырзагалиева Анар Базаровна, проректор по учебно-методической работе, Восточно-Казахстанский государственный университет им. С. Аманжолова, г. Усть-Каменогорск, Казахстан

10. Земцов Валерий Алексеевич, д.г.н., профессор, заведующий кафедрой гидрологии, Томский государственный университет, г. Томск, Россия

11. Вершинин Дмитрий Александрович, к.г.н., доцент кафедры гидрологии, Томский государственный университет, г. Томск, Россия

12. Корнилова Ольга Николаевна, директор филиала ФГБУ «Центр лабораторного анализа и технических измерений по Уральскому федеральному округу», г. Ханты-Мансийск, Россия

13. Заров Евгений Андреевич, старший преподаватель кафедры биологии, Югорский государственный университет, г. Ханты-Мансийск, Россия

14. Красноярова Бэлла Александровна, д.г.н., профессор, зав. лабораторией ландшафтно-водноэкологических исследований и природопользования, Институт водных и экологических проблем Сибирского отделения Российской академии наук, г. Барнаул, Россия

15. Антюфеева Татьяна Валерьевна, к.г.н., доцент кафедры природопользования и геоэкологии, Алтайский государственный университет, г. Барнаул, Россия

16. Барышникова Ольга Николаевна, к.г.н., доцент кафедры физической географии и геоинформационных систем, Алтайский государственный университет, г. Барнаул, Россия

17. Пинигина Елена Павловна, старший преподаватель кафедры геоэкологии, Тюменский государственный университет, г. Тюмень, Россия

18. Жеребятьева Наталья Владимировна, к.г.н., доцент, зав. кафедрой физической географии и экологии, г. Тюмень, Россия

**Решение: утвердить план работы в рамках проекта на 2017 год**

**План работы в рамках проекта «Институциональное партнерство в целях устойчивости трансграничного водопользования: Россия и Казахстан» на 2017 год**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Мероприятие / содержание работ** | **Ответственный исполнитель** | **Сроки выполнения** |
| **I** | **Информационное сопровождение проекта** |
| 1.1 | Отражение информации о результатах проекта в СМИ  | Координаторы проекта | в течение года |
| 1.2 | Актуализация содержания сайтов проекта  | Координаторы проекта | 1 этап - до 20.06.20172 этап - до 20.08.20173 этап - до 20.10.20174 этап - до 20.12.2017 |
| 1.3 | Наполнение и редакция платформы Moodle на открытом образовательном портале сайта АГУ | Антюфеева Т.В.(АГУ) | в течение года |
| 1.4 | Ссылка в научных, учебно-методических материалах на участие в проекте | Координаторы проекта | в течение года |
| **II** | **Методическое сопровождение программы повышения квалификации и профессиональной переподготовки** |
| 2.1 | Перевод аннотации образца рабочей программы | Жеребятьева Н.В.(ТюмГУ) | до 10.05.2017 |
| 2.2 | Разработка раздела на платформе Moodle в соответствии с содержанием программы переподготовки | Антюфеева Т.В.(АГУ) | до 01.06.2017 |
| 2.3 | Подготовка аннотаций рабочих программ по блокам учебного плана: |  | до 20.09.2017 |
| Модуль I «Водные ресурсы трансграничного региона и их рациональное использование» | Земцов В.А., Мырзагалиева А.Б. |
| Модуль II «Нормативно-правовое обеспечение водопользования в трансграничном регионе» | Красноярова Б.А., Мырзагалиева А.Б., Корнилова О.Н. |
| Модуль III «Современные технологии проектирования объектов водопользования» | Тулегенов Ш., Пинигина Е.П. |
| Модуль IV «Мониторинг состояния трансграничных систем водопользования» | Заров Е.А., Пинигина Е.П., Бейсенова Р.Р. |
| Модуль V «Особенности управления водопользованием в трансграничном регионе» | Ахмедова И.Д., Мырзагалиева А.Б. |
| Модуль VI Прикладные компьютерные технологии в системе водопользования трансграничного региона | Заров Е.А., Идрисов И.Р. |
| 2.4 | Разработка критериев оценки качества подготовки слушателей по программе повышения квалификации (профессиональной переподготовки) | Антюфеева Т.В.(АГУ) | до 20.06.2017 |
| 2.5  | Подготовка инструкции по работе на платформе Moodle | Антюфеева Т.В.(АГУ) | до 15.06.2017 |
| **III** | **Взаимодействие с работниками сферы водопользования** |
| 3.1 | Предоставление результатов анкетирования по вузу | Жеребятьева Н.В. (ТюмГУ)Саспугаева Г.Е. (ЕНУ) | до 10.05.2017 |
| 3.2 | Подготовка итогового отчета по результатам опроса работников сферы водного хозяйства | Земцов В.А. (ТГУ) | до 20.05.2017 |
| **IV** | **Участие в научных мероприятиях** |
| 4.1 | Международная научно-практическая конференция «Институциональное партнерство в целях устойчивого трансграничного водопользования: Россия и Казахстан»;Научно - практический семинар «Правовое обеспечение рационального использования водных ресурсов на территории ХМАО - Югры (Обь-иртышский бассейн)»; 16 – 17 октября 2017 г.г. Ханты-Мансийск, Россия | Лапшина Е.Д. (ЮГУ)  | 16 – 17 октября 2017 г., г. Ханты-Мансийск, ЮГУ, Россия |
| 4.2 | II Всероссийская научная конференция с международным участием «ВОДНЫЕ И ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ СИБИРИ И ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ» | ИВЭП СО РАН | 28 августа - 1 сентября 2017 г., г. Барнаул, ИВЭП СО РАН, Россия |
| 4.3 | Всероссийская научно-практическая конференция с международным участием «Рациональное использование и охрана водных ресурсов» <https://www.asu.ru/search/news/23288/> | Барышников Г.Я. (АГУ) | 14 - 16 сентября 2017 г., г. Барнаул, АГУ, Россия |
| 4.4 | Всероссийская научно-практическая конференция «Современные проблемы географии и геологии»<http://ggf.tsu.ru/content/faculty/structure/chair/geography/konferentsiya-2017/registratsiya/> | ТГУ | 16 по 19 октября 2017 г., г. Томск, ТГУ |
| **V** | **Мобильность в рамках проекта** |
| 5.1 | Университет Неймегена имени Радбода (г. Немеген, Нидерланды) | Координатор от вуза | Дата на согласовании |
| 5.2 | Евразийский национальный университет им. Л.Н. Гумилева (г. Астана, Казахстан) | Координатор от вуза | Дата на согласовании |
| 5.3 | Югорский государственный университет (г. Ханты-Мансийск, Россия) | Лапшина Е.Д. | 16 – 17 октября 2017 |
| 5.4 | Томский государственный университет (г. Томск, Россия) | Земцов В.А. | Дата на согласовании |